## Premissas
Point07 — Premissas do Cronograma
Innovation Consultoria — base contratual: CONTRATO_Point07_Innovation.docx (assinado, set/2026)
Parâmetro | Valor | Unidade | Fonte contratual / observação
Data de Kick-off (assinatura + 1ª parcela do setup) | 2026-09-09 | data | ⚠️ A CONFIRMAR COM O CLIENTE — data de exemplo (ajustar para a data real de início da contagem do prazo). Contrato, Cláusula Terceira, caput.
Prazo total até o Aceite Formal | 30 | dias úteis | Contrato, Cláusula Terceira, §4º.
Duração da homologação do cliente | 5 | dias úteis | Contrato, Cláusula Quarta, §1º.
Duração da correção pela Innovation (se homologação apontar pendências) | 5 | dias úteis | Contrato, Cláusula Quarta, §4º.
Duração da nova verificação do cliente (se houve correção) | 3 | dias úteis | Contrato, Cláusula Quarta, §4º.
Garantia pós-entrega (independente de homologação) | 30 | dias corridos | Contrato, Cláusula Sétima.
Legenda
Célula amarela | Entrada — pode/deve ser ajustada por Patrick (ex.: data real de kick-off).
Célula branca | Calculada por fórmula a partir das Premissas — não editar diretamente.
Nota: os dias úteis abaixo seguem a contagem 'Dia 0 = data de kick-off' definida no Anexo II do contrato. 'Dias corridos' (garantia) contam calendário normal, não dias úteis.

## Cronograma
Point07 — Cronograma do Projeto (Anexo II + fases internas)
Datas calculadas automaticamente a partir da Premissas (aba 'Premissas'). Ajuste a data de Kick-off lá — este cronograma recalcula sozinho.
# | Fase / Entrega | Responsável | Tipo de prazo | Dia útil início (nº) | Dia útil fim (nº) | Data início | Data fim | Fonte contratual / observação
1 | Kick-off (assinatura do contrato + pagamento da 1ª parcela do setup) | Innovation / Cliente | Dia útil (base) | 0 | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Contrato, Cláusula Terceira, caput.
2 | Configuração de infraestrutura e ambiente local de desenvolvimento | Innovation | Dias úteis | 1 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Anexo II — Cronograma.
3 | Desenvolvimento — Módulo Cardápio (Gestão de Cardápio + Cardápio Público) | Innovation | Dias úteis | 3 | 9 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Anexo II — Cronograma.
4 | Desenvolvimento — Módulo Salão (Chamada de Garçom + Registro de Eventos + Painel Gerencial) | Innovation | Dias úteis | 7 | 14 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | Anexo II — Cronograma.
5 | Testes internos (Innovation) | Innovation | Dias úteis | 15 | 16 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Anexo II — Cronograma.
6 | Disponibilização do ambiente para homologação do cliente | Innovation | Dias úteis | 17 | 17 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Contrato, Cláusula Terceira, caput ("...com a disponibilização do ambiente para homologação, em até 20 dias úteis") + Anexo II.
7 | Homologação do cliente | Cliente | Dias úteis | 17 | 21 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | Contrato, Cláusula Quarta, §1º.
8 | Ajustes / correções pela Innovation (somente se a homologação apontar pendências) | Innovation | Dias úteis, condicional | 22 | 26 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | Contrato, Cláusula Quarta, §4º.
9 | Nova verificação do cliente (somente se houve correção) | Cliente | Dias úteis, condicional | 27 | 29 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | Contrato, Cláusula Quarta, §4º.
10 | Aceite Formal — cenário sem pendências (melhor caso: homologação aprovada de primeira) | Innovation / Cliente | Dias úteis | 21 | 21 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Contrato, Cláusula Terceira, §4º.
11 | Aceite Formal — cenário com correção completa (pior caso, limite contratual) | Innovation / Cliente | Dias úteis | 29 | 29 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Contrato, Cláusula Terceira, §4º (limite de 30 dias úteis).
12 | Treinamento da equipe do cliente (Administrador e Garçons) | Innovation | A combinar | A combinar | A combinar | A combinar | A combinar | Anexo II — Cronograma ("A combinar").
13 | Garantia pós-entrega (corre independente de haver ou não homologação com pendências) | Innovation | Dias corridos | — | — | 2026-10-21 | 2026-11-19 | Contrato, Cláusula Sétima (30 dias corridos após a entrega).
Verificação de prazo |  |  |  | OK — pior caso dentro do prazo contratual de 30 dias úteis (dia útil 29)
Notas: (1) Os dias 1–17 (infraestrutura, desenvolvimento e testes internos) seguem os intervalos fixados no Anexo II do contrato assinado — são dados de entrada (células amarelas), não fórmulas, porque representam o cronograma de desenvolvimento tal como aprovado com o cliente, e podem ser ajustados aqui se o plano de desenvolvimento mudar. (2) As linhas 7 a 11 (homologação, correção, nova verificação e Aceite Formal) são 100% calculadas a partir da aba Premissas — mudar as durações lá recalcula tudo aqui. (3) O cenário 'pior caso' assume que a homologação aponta pendências e a correção completa é usada; na prática o Aceite Formal pode ocorrer antes disso, como no cenário 'melhor caso' (linha 10).
Formulas:
Data início = WORKDAY(Premissas!$B5,[Dia útil início (nº)])
Data fim = WORKDAY(Premissas!$B5,[Dia útil fim (nº)])
Data fim = [Data início]+Premissas!$B10-1